Приложение

к приказу отдела образования администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

12 февраля 2024 г. № 101

**План мероприятий (Дорожная карта)**

**по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10» с. Покровское, Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11» с. Красногвардейского**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Согласование и утверждение помещений для кабинетов Центра | январь 2024 года | Отдел образования, руководители образовательных организаций  |
| 2 | Составление проектно-сметной документации на проведение ремонта в соответствии с утвержденным дизайн -проектом | февраль 2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 3 | Согласование и утверждение проектно-сметной документации | февраль 2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 4 | Информация о начале реализации проекта в СМИ, социальных сетях | апрель 2024 года | Отдел образования, руководители образовательных организаций |
| 5 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | май 2024 года | Отдел образования, руководители образовательных организаций |
| 6 | Изменение плана-графика закупок, подготовка документов аукциона ЕИС в сфере закупок | март – апрель 2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 7 | Размещение документов в ЕИС в сфере закупок | апрель 2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 8 | Проведение ремонтных работ согласно проектно-сметной документации: проведение косметического ремонта стен, пола, потолка, наладка электроосвещения, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с утвержденным дизайн-проектом «Точка роста»» | 01.07.2024 – 20.08.2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 9 | Закупка, доставка, установка мебели | 01.07.2024-31.07.2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 10 | Изготовление вывесок, элементов декора | 01.06.2024-31.06.2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 11 | Согласование и утверждение штатного расписания Центров | до 01 мая 2024 года | Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций |
| 12 | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих работу Центров  | до 05 мая 2024 года | Руководители образовательных организаций |
| 13 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров  | По графику курсов | Отдел образования, руководители образовательных организаций |
| 14 | Фотомониторинг готовности инфраструктуры Центров | до 20 августа 2024 года | Руководители образовательных организаций |
| 15 | Организация набора детей, размещение объявления о наборе обучающихся в Центры | Август, сентябрь 2024 года | Руководители образовательных организаций |
| 16 | Торжественное открытие Центров в образовательных организациях  | Сентябрь 2024 года  | Отдел образования, руководители образовательных организаций |
| 16 | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Ноябрь, декабрь 2024 года | Отдел образования, руководители образовательных организаций |